| Муниципалнэ IуэхущIапIэ "Бахъсэн муниципалнэ куейм и щIыпIэ администрацэм щIэныгъэмкIэ и управленэ" |  | Муниципал мектеби "Бахсан районуну муниципал жер-жерли администрациясыны билим берген управлениясы" |
| --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" |

КБР г. Баксан, ул. Буденного, 91 Телефон 4-11-85. Факс 8-86634-4-11-85   эл. почта baksruo @ mail. ru

«06» декабря 2013 г.

Приказ

№ 260

О введении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного

образования в "пилотных" учреждениях Баксанского

муниципального района

На основании приказа Минобрнауки КБР от 29.11.2013г. № 1215 «О мероприятиях по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС дошкольного образования) в «пилотных» образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Кабардино-Балкарской Республики» и в целях подготовки к внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в «пилотных» общеобразовательных учреждениях Баксанского муниципального района,-

приказываю:

- Создать рабочую группу по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в «пилотных» общеобразовательных учреждениях Баксанского муниципального района МОУ СОШ №3 с.п.Атажукино, МОУ СОШ №1 с.п.Исламей, МОУ СОШ №3 с.п.Баксаненок, МОУ НШДС с.п.Куба-Таба в следующем составе:

- Оганезова Ф.Х.- заместитель начальника Управления образования;

- Абазова Л.М. -  заведующий РМК;

- Балагова Ф.М.- главный специалист;

- Чеченова Ф.И. – эксперт-методист;

- Желдашева Л.И.- методист РМК.

- Утвердить план мероприятий по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  «пилотных» учреждениях (Приложение №1).

- Чеченовой Ф.И., Балаговой Ф.М.:

- обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;

- организовать координацию деятельности и консультирование образовательных учреждений по вопросам перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

- Руководителям «пилотных» общеобразовательных учреждений:

- обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;

- разработать план мероприятий по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования до 28 декабря 2013 года.

- Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя начальника Управления образования Оганезову Ф.Х.

Начальник                                          Т.К.Абрегова

Приложение №1

к приказу

от «06»декабря 2013г. № 260

План

мероприятий по подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в «пилотных» учреждениях Баксанского муниципального района

| Направления деятельности | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО | Организация работы рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО. | Декабрь 2013г. | Оганезова Ф.Х, |
|  | Ознакомление с проектом ФГОС ДО руководителей и педагогических работников ОУ, родительской общественности. | декабрь 2013 | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М., руководители ОУ |
|  | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей переход на ФГОС ДО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. | Постоянно | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М., Руководители ОУ |
|  | Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических и руководящих работников ОУ по внедрению ФГОС ДО | Регулярно | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М., |
|  | Создание банка электронных версий нормативно- правовых документов, методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО. | декабрь 2013 - май 2014. | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М., Желдашева Л.И. |
|  | Проведение инструктивно– методического семинара для заведующих ОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО | Февраль 2014г. | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М., |
|  | Семинар для руководителей ОУ «Система мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях в рамках проекта ФГОС ДО». | Май 2014г. |  |
|  | Консультация для руководителей и старших воспитателей ОУ «Условия перехода на новые образовательные стандарты дошкольного образования». | Декабрь 2013г. | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М. |
|  | Внесение изменений в Основные общеобразовательные программы общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | В течение 2013-2014 учебного года | Руководители ОУ |
|  | Проведение совещаний для руководителей ОУ, методических объединений для педагогических работников ОУ об особенностях ФГОС ДО. | В течение 2013-2014 учебного года | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М. Желдашева Л.И. |
|  | Организация консультационной помощи педагогам и руководителям ОУ | Постоянно | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М. |
|  | Разработка и презентация методических материалов, ориентированных на выполнение требований ФГОС ДО. | Постоянно | Желдашева Л.И., Руководители ОУ |
| Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС ДО | Разработка графика курсовой подготовки и переподготовки педагогов и руководителей ОУ с учетом перспективы по внедрению ФГОС ДО (в соответствии с республиканским планом). | декабрь 2014г. | Желдашева Л.И. |
|  | Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников ОУ на базе района в свете новых нормативных документов дошкольного образования. | В течение 2014 года | Желдашева Л.И. |
| Мониторинг внедрения ФГОС ДО в систему работы ОУ | Диагностика готовности педагогов ОУ к внедрению ФГОС ДО. | Апрель 2014г. | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М. руководители ОУ. |
|  | Диагностика методических затруднений педагогов ОУ в процессе реализации ФГОС ДО. | Постоянно | Желдашева Л.И. |
|  | Мониторинг эффективности деятельности ОУ в условиях внедрения ФГОС ДО. | Постоянно | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М. Желдашева Л.И. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ОУ | постоянно | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М. |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО | постоянно | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М. |
| Материально-техническая база | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ДО | Декабрь 2013г., май 2014г. | Чеченова Ф.И., Балагова Ф.М., |
|  | Мероприятия по улучшению материально-технической базы ОУ | Весь период | Абрегова Т.К. начальник УО |