КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩIЭНЫГЪЭ IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ  ЭМ ИЛМУ МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# П Р И К А З

25 января 2013г.										№ 54

г. Нальчик

Об организации и проведении единого государственного экзамена в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году

В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена (приказ Минобрнауки РФ от 24.02.2009 года № 57), Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 28.11.2008 года № 362), в целях обеспечения организованного проведения на территории Кабардино-Балкарской Республики  единого государственного экзамена

приказываю:

1.Назначить ответственным за проведение единого государственного экзамена в КБР в 2013 году Наразину В. В., заместителя министра образования и науки КБР;

2.Утвердить план-график подготовки и проведения единого государственного экзамена в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году (прилагается).

3.Руководителям муниципальных органов управления образованием:

- согласовать с Минобрнауки КБР назначение ответственных координаторов ЕГЭ в муниципальных районах (городских округах) в срок до 15.02.2013г.;

- обеспечить подготовку пунктов проведения единого государственного экзамена в соответствии с нормативными требованиями Рособрнадзора;

- обеспечить доставку учащихся в пункты проведения единого государственного экзамена в соответствии с транспортными схемами;

- организовать взаимодействие со всеми ведомствами по обеспечению безопасности участников ЕГЭ и соблюдению требований технологии проведения единого государственного экзамена.

4.Отделу бухгалтерского учета и отчетности обеспечить финансирование расходов по организации и проведению ЕГЭ в соответствии с утвержденной сметой (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр										П. Семенов

Приложение

к приказу Минобрнауки КБР

№ 54 от 25.01.2013г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по  организации и проведению ЕГЭ в Кабардино-Балкарской Республике в КБР в 2012 году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение региональной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных документов | весь период | Минобрнауки КБР, |
| 2 | Создание условий для работы РЦОИ/ППОИ и предметных комиссий | февраль-март-2013г. | Минобрнауки КБР ГОУ «Республиканский Центр мониторинга и статистики образования» Минобрнауки КБР |
| 3 | Утверждение руководителя и состав РЦОИ (ППОИ) | до 5 февраля 2013 г. | Минобрнауки КБР |
| 4 | Направление в ФЦТ информации о лице, ответственном за получение, хранение и учет экзаменационных материалов и информации о полном почтовом адресе Получателя экзаменационных материалов в КБР. | до 5 февраля 2013г. | ГОУ «Республиканский Центр мониторинга и статистики образования» Минобрнауки КБР |
| 5 | Формирование региональной базы данных и ее передача в ФЦТ. | до 15 марта 2013г. | Минобрнауки КБР, МОУО, ГОУ«Республиканский Центр мониторинга и статистики образования» Минобрнауки КБР |
| 6 | Утверждение состав ГЭК | до 1 марта 2013г. | Минобрнауки КБР |
| 7 | Утверждение председателей предметных комиссий; | до 20 марта 2013 г. | Минобрнауки КБР, ГЭК |
| 8 | Утверждение состава конфликтной комиссии из представителей ОУО и образовательных учреждений КБР, принимающих участие в ЕГЭ, и организация их обучения. | до 20 марта 2013г. | Минобрнауки КБР |
| 9 | Направление в ФЦТ официальные заявки на обеспечение экзаменационными материалами для участников ЕГЭ следующих категорий: для участников ЕГЭ, имеющих право на сдачу ЕГЭ в досрочный период; для участников ЕГЭ в основные сроки проведения. | до 15 марта 2013г. до 30 марта 2013г. | Минобрнауки КБР |
| 10 | Определение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в КБР, количество и места расположения пунктов проведения ЕГЭ. | до 1 апреля 2013г. | Минобрнауки КБР, ГЭК |
| 11 | Определение порядка сроков и транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ (ППОИ); | до 1 апреля 2013г. | Минобрнауки КБР |
| 12 | Организация обучения и инструктажа по освоению утвержденных нормативно-правовых и инструктивно-методических документов по проведению ЕГЭ: специалистов ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах районах и городских округах КБР руководителей ППЭ; организаторов ЕГЭ в ППЭ; операторов ЕГЭ в ППЭ. | до 10 апреля 2013г. | Минобрнауки КБР, ГОУ «Республиканский центр дистанционного обучения» Минобрнауки КБР, ГОУ «Республиканский Центр мониторинга и статистики образования» Минобрнауки КБР |
| 13 | Организация мероприятий по информированию общественности о порядке проведения ЕГЭ и по подготовке выпускников к ЕГЭ: - проведение круглых столов с выпускниками 2011г., родительской общественностью, руководителями ОУ, классными руководителями; - информирование через СМИ о ходе проведения ЕГЭ в КБР в 2011г.; - создание сайта и размещение информации о ходе проведения ЕГЭ. | до 1 апреля 2013 г. весь период весь период | Минобрнауки КБР, МОУО, ГОУ «Республиканский центр дистанционного обучения» |
| 14 | Представление в ГЭК списков специалистов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, направляемых на обучение для работы в предметных комиссиях. | до 1 апреля 2013г. | Минобрнауки КБР, ГЭК |
| 15 | Обучение специалистов, направленных для работы в предметных комиссиях. | до 10 апреля 2013г. | Минобрнауки КБР, ГОУ «Республиканский центр дистанционного обучения» Минобрнауки КБР, ГОУ «Республиканский Центр мониторинга и статистики образования» Минобрнауки КБР |
| 16 | Утверждение мест расположения ППЭ и максимального числа участников ЕГЭ в них, руководителей и организаторов ППЭ по согласованию с ГЭК | до 10 апреля 2013г. | Минобрнауки КБР, ГЭК |
| 17 | Утверждение состава предметных комиссий на основании решения ГЭК. | до 10 апреля 2013г. | Минобрнауки КБР, ГЭК |
| 18 | Организация обучения уполномоченных представителей ГЭК. | до 10 апреля 2013г. | Минобрнауки КБР |
| 19 | Определение мест произведения автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям ППЭ. | до 10 апреля 2013г. | Минобрнауки КБР |
| 20 | Проведение пробного экзамена по русскому языку | до 10 апреля 2013г. | Минобрнауки КБР, МОУО |
| 21 | Организация выдачи участникам ЕГЭ пропуска на ЕГЭ установленной формы, Правил для участников единого государственного экзамена и Правил заполнения бланков единого государственного экзамена | до 10 мая 2013г. | Минобрнауки КБР, МОУО |
| 22 | Проведение аккредитации и распределение по ППЭ общественных наблюдателей | до 15 мая 2013г. | Минобрнауки КБР, МОУО |
| 23 | Подготовка информации о приблизительном количестве участников ЕГЭ, которым по решению ГЭК может быть назначена сдача ЕГЭ в дополнительные сроки, и направление ее в ФЦТ | до 22 мая 2013г. | Минобрнауки КБР, |
| 24 | Распечатка, оформление свидетельств и организация выдачи участникам ЕГЭ свидетельств о результатах ЕГЭ: 1 поток; 2 поток | до 1 июля 2013г. до 25 августа 2013г. | Минобрнауки КБР, ГОУ «Республиканский Центр мониторинга и статистики образования» Минобрнауки КБР |
| 25 | Осуществление контроля за ходом проведения экзамена | весь период | Минобрнауки КБР |